## Hoja1
Nº | Actividades | Fecha de Inicio | Fecha de fin | Agosto | [13 empty] | Septiembre | [20 empty] | Octubre
|  |  |  | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Lu | Ma
|  |  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17
1 | Apertura de la convocatoria | 2023-08-14 | 2023-08-15 | bar: Agosto Lu 14 to Agosto Ma 15
2 | Resolución de dudas e inducción de manejo de formatos | 2023-08-16 | 2023-08-18 | bar: Agosto Mi 16 to Agosto Vi 18
3 | Presentación de propuestas | 2023-08-21 | 2023-09-29 | bar: Agosto Lu 21 to Septiembre Vi 29
4 | Verificación de requisitos | 2023-09-29 | 2023-10-02 | bar: Septiembre Vi 29 to Octubre Lu 2
5 | Revisión inicial de los proyectos por parte de la Dirección del INCYT | 2023-10-02 | 2023-10-05 | bar: Octubre Lu 2 to Octubre Ju 5
6 | Reuniones individuales con responsables de las propuestas, de ser el caso | 2023-10-03 | 2023-10-06 | bar: Octubre Ma 3 to Octubre Vi 6
7 | Verificación final de requisitos y elaboración de primer informe técnico de proyectos que continúan en el proceso | 2023-10-04 | 2023-10-12 | bar: Octubre Ju 5 to Octubre Ju 12
8 | Aprobación del CIC de primer informe tecnico y conformación de comisión evaluadora | 2023-10-13 | 2023-10-17 | bar: Octubre Vi 13 to Octubre Ma 17
Nº | Actividades | Fecha de Inicio | Fecha de fin | Agosto Lu 14: Octubre; Agosto Lu 28: Noviembre; Septiembre Mi 27: Diciembre
|  |  |  | Mi | Ju | Vi | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi
|  |  |  | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
9 | Evaluación de proyectos por Comisión evaluación / INCYT | 2023-10-18 | 2023-11-20 | bar: Octubre Mi 18 to Noviembre Lu 20
10 | Reajuste de proyectos excelentes y aceptables | 2023-11-21 | 2023-11-28 | bar: Noviembre Ma 21 to Noviembre Ma 28
11 | Notificación de proyectos no aprobados | 2023-11-27 | 2023-11-28 | bar: Noviembre Lu 27 to Noviembre Ma 28
12 | Elaboración de informe técnico de INCYT | 2023-11-29 | 2023-12-06 | bar: Noviembre Mi 29 to Diciembre Mi 6
13 | Aprobación de proyectos por CIC y OCS | 2023-12-07 | 2023-12-15 | bar: Diciembre Lu 4; Diciembre Ju 7 to Diciembre Vi 15